## Sprint 1a
Date | Story Point Value | Completed Work | ID | Work Scope | Remaining Work
2023-01-23 | 8 | 8 | CAP-1 | 71 | 63
2023-01-23 | 2 | 10 | CAP-6 | 71 | 61
2023-01-25 | 5 | 15 | CAP-12 | 71 | 56
2023-01-25 | 8 | 23 | CAP-2 | 71 | 48
2023-01-27 | 5 | 28 | CAP-12 | 71 | 43
2023-01-27 | 8 | 36 | CAP-22 | 71 | 35
2023-02-01 | 8 | 44 | CAP-25 | 71 | 27
2023-02-03 | 8 | 52 | CAP-8 | 71 | 19
2023-02-05 | 3 | 55 | CAP-24 | 71 | 16
2023-02-05 | 8 | 63 | CAP-13 | 71 | 8
2023-02-06 | 5 | 68 | CAP-43 | 71 | 3
2023-02-06 | 3 | 71 | CAP-23 | 71 | 0

## Sprint 1b
Date | Story Point Value | Completed Work | ID | Work Scope | Remaining Work
2023-02-06 | 1 | 1 | CAP-5 | 44 | 43
2023-02-08 | 8 | 9 | CAP-8 | 44 | 35
2023-02-08 | 8 | 17 | CAP-13 | 44 | 27
2023-02-10 | 8 | 25 | CAP-7 | 44 | 19
2023-02-15 | 8 | 33 | CAP-29 | 44 | 11
2023-02-20 | 3 | 36 | CAP-42 | 44 | 8
2023-02-20 | 8 | 44 | CAP-41 | 44 | 0

## Sprint 1c
Date | Story Point Value | Completed Work | ID | Work Scope | Remaining Work
2023-02-23 | 3 | 3 | CAP-31 | 19 | 16
2023-02-24 | 0 | 3 | CAP-37 | 27 | 24
2023-02-26 | 8 | 11 | CAP-37 | 27 | 16
2023-03-05 | 5 | 16 | CAP-33 | 27 | 11
2023-03-05 | 5 | 21 | CAP-34 | 27 | 6
2023-03-06 | 5 | 26 | CAP-32 | 27 | 1

## Velocity
Sprint | Story Points | Story Points Completed
Catalyst 1a | 71 | 71
Catalyst 1b | 44 | 44
Catalyst 1c | 27 | 26