## Sprint 1a
Date | Story Point Value | Completed Work | Work Scope | Remaining Work
2023-03-22 | 5 | 8 | 85 | 85
2023-03-24 | 5 | 13 | 85 | 80
2023-03-25 | 2 | 15 | 85 | 78
2023-03-27 | 5 | 20 | 85 | 73
2023-04-10 | 5 | 25 | 85 | 68
2023-04-14 | 13 | 38 | 85 | 55
2023-04-17 | 5 | 43 | 85 | 50
2023-04-20 | 25 | 68 | 85 | 25
2023-04-21 | 1 | 69 | 85 | 24
2023-04-25 | 12 | 81 | 85 | 12
2023-04-27 | 3 | 84 | 85 | 1

## Velocity
Sprint | Story Points | Story Points Completed
Catalyst 1 | 142 | 141
Catayst 2 | 85 | 84